Inspektorat Jenderal

Laporan Kinerja

2023

Bulan November

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Bulan November Tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program/kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sebagai perwujudan peran dan layanan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2023 masih fokus sebagai quality assurance dan consulting partner. Laporan Bulan November Tahun 2023 merupakan segala upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang wajib direfleksikan dan dievaluasi guna perbaikan dalam periode mendatang.

Terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi bukan tanpa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun patut disyukuri dengan adanya keterbatasan tersebut akan tampak upaya kerja keras dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan Tahun 2023 serta kegiatan dukungan teknis dan administratif dari kesekretariatan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (Quality Assurance) dan memberikan layanan konsultasi (Consulting Partner).

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas kerja samanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami berharap adanya masukan dan dukungan demi kemajuan Inspektorat Jenderal dalam mengawal Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

|  |  | bandung, 03 January 2024 |
| --- | --- | --- |
|  |  | AUDITOR PERTAMA |
|  |  | AZIZ PILAR SYEFIAJI, S.A.P. |
|  |  | NIP 199309192020121001 |

- Pendahuluan

- Umum

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Melalui kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan meningkatkan integritas pegawai, sehingga diharapkan dapat membangkitkan motivasi pegawai untuk meningkatkan integritas pelayanan publik guna menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan agar kualitas aparatur sesuai dengan era tuntutan sekarang ini. Diharapkan melalui pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, keamanan aset negara, serta operasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Bulanan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap bulan dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu bulan. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Laporan bulanan bersifat komprehensif, mencerminkan semangat untuk maju, dan “think out of the box”. Laporan bulanan selain deskriptif menerangkan tentang resume kegiatan, program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada setiap bulan laporan, juga berisikan analitik, antara lain perbandingan target dengan capaian serta upaya terobosan yang dilakukan dalam mencapai target tersebut, laporan bulanan juga berisikan penjelasan atas masalah yang dihadapi serta upaya mengatasi masalah tersebut. Laporan bulanan juga dapat menggambarkan sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana) yang dimiliki atau diterima oleh unit kerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di awal Tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah menetapkan kegiatan pengawasan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dilaksanakan/dicapai. Dengan dukungan sumber daya yang tersedia telah merealisasikan program/kegiatan sebagaimana ditargetkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Bulan November Tahun 2023 diharapkan dapat mendeskripsikan capaian kinerja dan hambatan/kendala dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, serta kesimpulan dan saran untuk meningkatkan kinerja.

- Maksud dan Tujuan

- Maksud

Laporan ini disusun untuk menyampaikan informasi kegiatan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya selama bulan November tahun 2023.

- Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang capaian kinerja kepada pimpinan, sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan.

- Ruang Lingkup

Ruang lingkup informasi yang tersaji dalam laporan ini adalah terbatas pada pencapaian kinerja pada Bulan November Tahun 2023 di lingkungan Inspektorat Jenderal.

- Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang  Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator;

- Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

- Sumber Daya

- Dukungan Sumber Daya Manusia

Inspektorat Jenderal sampai dengan bulan November tahun 2023 memiliki pegawai dengan Jumlah 33 pegawai

- Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, bisa dilihat pada tabel dibawah, jumlah pegawai dengan jenis kelamin Laki-laki adalah sebanyak 16 pegawai dan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 17 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

| # | Jenis | Jumlah Pegawai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laki - Laki | 16 |
| 2 | Perempuan | 17 |

- Berdasarkan Kepangkatan

| # | Pangkat | Jumlah Pegawai |
| --- | --- | --- |
| 1 | IIb - Pengatur Muda Tingkat I | 1 |
| 2 | IIc - Pengatur | 3 |
| 3 | IId - Pengatur Tingkat I | 3 |
| 4 | IIIa - Penata Muda | 64 |
| 5 | IIIb - Penata Muda Tingkat 1 | 92 |
| 6 | IIIc - Penata | 33 |
| 7 | IIId - Penata Tingkat I | 29 |
| 8 | IVa - Pembina | 19 |
| 9 | IVb - Pembina Tingkat I | 14 |
| 10 | IVc - Pembina Muda | 9 |
| 11 | IVd - Pembina Madya | 7 |
| 12 | IVe - Pembina Utama | 1 |

- Berdasarkan Jabatan

| # | Jabatan | Jumlah Pegawai |
| --- | --- | --- |
| 1 | ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA | 1 |
| 2 | ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA | 1 |
| 3 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | 5 |
| 4 | ANALIS JABATAN | 3 |
| 5 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 1 |
| 6 | ANALIS KELEMBAGAAN | 3 |
| 7 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA | 1 |
| 8 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA | 4 |
| 9 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | 3 |
| 10 | ANALIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN | 3 |
| 11 | ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT | 1 |
| 12 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MADYA | 1 |
| 13 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA | 3 |
| 14 | ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BMN | 1 |
| 15 | ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER | 2 |
| 16 | ARSIPARIS AHLI MUDA | 2 |
| 17 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 4 |
| 18 | AUDITOR MADYA | 37 |
| 19 | AUDITOR MUDA | 35 |
| 20 | AUDITOR PELAKSANA | 1 |
| 21 | AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN | 2 |
| 22 | AUDITOR PENYELIA | 1 |
| 23 | AUDITOR PERTAMA | 86 |
| 24 | AUDITOR UTAMA | 1 |
| 25 | BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT | 1 |
| 26 | INSPEKTUR JENDERAL | 1 |
| 27 | INSPEKTUR WILAYAH II | 1 |
| 28 | INSPEKTUR WILAYAH III | 1 |
| 29 | INSPEKTUR WILAYAH IV | 1 |
| 30 | INSPEKTUR WILAYAH V | 3 |
| 31 | INSPEKTUR WILAYAH VI | 1 |
| 32 | KASUBAG RUMAH TANGGA | 1 |
| 33 | KASUBAG TATA USAHA | 6 |
| 34 | KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL | 1 |
| 35 | KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | 1 |
| 36 | KEPALA BAGIAN UMUM | 1 |
| 37 | PENATA KEUANGAN | 2 |
| 38 | PENGELOLA DATA | 5 |
| 39 | PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN | 1 |
| 40 | PENGELOLA HASIL KERJA | 1 |
| 41 | PENGELOLA KEUANGAN | 3 |
| 42 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA | 3 |
| 43 | PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN | 1 |
| 44 | PENGELOLA TATA NASKAH | 1 |
| 45 | PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN | 1 |
| 46 | PENGOLAH DATA KERJASAMA | 2 |
| 47 | PENYUSUN INFORMASI HUKUM | 2 |
| 48 | PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI | 2 |
| 49 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | 4 |
| 50 | PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | 5 |
| 51 | PERENCANA AHLI MUDA | 1 |
| 52 | PETUGAS PROTOKOL | 1 |
| 53 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 1 |
| 54 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA | 1 |
| 55 | PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 1 |
| 56 | PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 1 |
| 57 | PRANATA KOMPUTER PERTAMA | 3 |
| 58 | SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL | 1 |
| 59 | SEKRETARIS PIMPINAN | 3 |
| 60 | INSPEKTUR WILAYAH I | 1 |
| 61 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN | 1 |
| 62 | ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI | 1 |

- Dukungan Sumber Daaya Anggaran

Kinerja anggaran berdasarkan realisasi sampai dengan bulan November tahun 2023 adalah 4,121,331,988 dari total Pagu 4,429,775,000 (93.00%)

- Per Jenis Kegiatan

| # | Kode | Kegiatan | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1567 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | 4,429,775,000 | 4,121,331,988 | 93.04% |

- Per Jenis Belanja

${tabel_per_belanja}

- Capaian Kegiatan

- Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal sampai bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

${tabel_capaian_iku}

- Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada masing - masing Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal sampai dengan bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Inspektorat Wilayah I

${tabel_capaian_ikk_1}

- Inspektorat Wilayah II

${tabel_capaian_ikk_2}

- Inspektorat Wilayah III

${tabel_capaian_ikk_3}

- Inspektorat Wilayah IV

${tabel_capaian_ikk_4}

- Inspektorat Wilayah V

${tabel_capaian_ikk_5}

- Inspektorat Wilayah VI

${tabel_capaian_ikk_6}

- Sekretariat Inspektorat Jenderal

${tabel_capaian_ikk_7}

- Capaian Pengawasan

Data Pengawasan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan berdasarakan Jenis Pengawasan

${tabel_rekapitulasi_pengawasan}

- Data Capaian Program Unggulan

Data Capaian Program Unggulan sampai dengan bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

${tabel_capaian_program_unggulan}

- Data Kegiatan Lainnya

Data Kegiatan Lainnya Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

${tabel_kegiatan}

- Data Monitoring Temuan APIP

Data Temuan APIP sampai bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

${tabel_temuan_apip}

- Data Monitoring Temuan Eksternal

Data Temuan Eksternal sampai bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Badan Pemeriksan Keuangan (BPK)

${tabel_bpk}

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

${tabel_bpkp}

- Ombudsman RI (ORI)

${tabel_ori}

- Data Persuratan

Data Persuratan sampai bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

${tabel_persuratan}

- Data Pengelolaan Media

Data Pengelolaan Media Inspektorat Jenderal pada bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

${tabel_pengelolaan_media}

|  |  | bandung, 03 January 2024 |
| --- | --- | --- |
|  |  | AUDITOR PERTAMA |
|  |  | AZIZ PILAR SYEFIAJI, S.A.P. |
|  |  | NIP 199309192020121001 |

LAMPIRAN

- Rincian Kegiatan Pengawasan

${tabel_detail_pengawasan}